## il eylem planı
2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri İl Eylem Planı
S. N. | FAALİYETLER: | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN
1 | Denizli ili psikososyal koruma önleme ve krize müdahale hizmetleri il eylem planının Eylül-Ekim ayları içersinde Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından hazırlanması | x | x
2 | İl psikososyal müdahale ekibinin ve ilçe psikososyal müdahale ekiplerinin oluşturulması ve ekip toplantılarının Birinci dönemin başı, ikinci dönemin başı ve ikinci dönemin sonu olmak üzere yılda üç kez ve ihtiyaç duyulan hâllerde yapılması | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x
3 | Okul Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Ekibi oluşturulması. Ekibin okul müdürü veya okul müdürü tarafından görevlendirilmiş bir müdür yardımcısı başkanlığında, varsa rehberlik öğretmenleri ile rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu üyesi her sınıf düzeyinden en az bir sınıf rehber öğretmeninden oluşturulması | x | x
4 | İlçe Psikososyal Müdahale Ekiplerine bağlı bulundukları Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından Krize Müdahale ve Psikososyal Hizmetler konularında eğitimler planlanıp uygulanması |  |  | x | x | x
5 | Psikososyal, koruma, önleme ve krize müdahale konularında sunulacak hizmetlerinin okul rehberlik hizmetleri programına dâhil edilmesi. Sınıf Rehber öğretmeni tarafından psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale konularında sunulacak hizmetlerin sınıf rehberlik hizmetleri programına dâhil edilmesi. | x | x | x
6 | İl Psikososyal Ekibi tarafından Krize Müdahalede Yol Haritası Broşürünün hazırlanarak tüm okul ve kurumlara gönderilmesi |  |  | x | x
7 | Psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri kapsamında okul risk haritasının oluşturulması ve Rehberlik ve Araştırma Merkezine gönderilmesi. Okul risk haritası sonucuna göre okul rehberlik servisleri tarafından riskli durumlara yönelik rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetlerinin planlanması. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından okul risk haritaları verileri ile bölge risk haritasının oluşturulması. |  | x | x
8 | Birinci dönemin başı, ikinci dönemin başı ve ikinci dönemin sonu olmak üzere yılda üç kez ve ihtiyaç duyulan hâllerde okul psikososyal koruma önleme ve müdahale hizmetleri ekibi toplantılarının yapılması ve Psikososyal, koruma, önleme ve krize müdahale konularında sunulacak hizmetlerin okul rehberlik hizmetleri programına dâhil edilmesi. | x | x | x |  |  | x |  |  |  | x
9 | Çocuklarımızın ve gençlerimizin suç, şiddet, saldırganlık ve bağımlılık gibi risklerden korunmasına yönelik olarak yayınlanan 2024/56 nolu Okullarda Şiddetin Önlenmesi Genelgesi ve Bağımlılıkla Mücadele il eylem planları doğrultusunda öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme ve farkındalık kazandırma çalışmalarının yapılması | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
10 | Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri kapsamında rehber öğretmenler okul yönetimine, öğretmenlere, öğrencilere ve ailelere modülde bulunan göç, doğal afet, ölüm-yas, intihar, terör, cinsel istismar konularında önleyici-güçlendirici etkinlikler düzenlenmesi. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
11 | Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri kapsamında sınıf rehber öğretmenleri öğrencilere modülde bulunan göç, doğal afet, ölüm-yas, intihar, terör, cinsel istismar konularında önleyici etkinlikler düzenlenmesi. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
12 | Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile okul psikolojik danışma servisleri tarafından travmatik/zorlu yaşantılara maruz kalmış kişilere psikososyal müdahale kapsamında psikolojik danışma hizmetlerinin verilmesi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
13 | Okulda travma/kriz durumuyla karşılaşıldığında: Okul ekibi travma/kriz durumunun hemen ardından ayrıntılı bilgi edinmek amacıyla“Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri Gözlem Formu” nu (EK-1) doldurur. Travma/kriz durumunda personel kapasitesi yetersiz kaldığında ve destek ihtiyacı ortaya çıktığında “Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri Destek Talep Formu” nu (EK-2) doldurarak il/ilçe ekibinden destek talep eder. Gerekli durumlarda il/ilçe ekibi ile işbirliği yapar. Okulda yaşanan travma/kriz durumlarına yönelik gerçekleştirilen krize müdahale çalışmalarını “Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri Çalışma Raporu'nu (EK-3) doldurarak okul müdürlüğü aracılığıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderir. Travma/kriz durumlarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar sonunda gerekli izleme ve değerlendirmeyi yapar, “Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri İzleme Formu”nu (EK-4) doldurarak okul müdürlüğü aracılığıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderir. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
14 | İhtiyaç halinde travmatik yaşantıya uğramış öğrencilere, ailelere ve bu öğrencilerin öğretmenlerine yönelik psikoeğitim programlarının uygulanması | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
15 | Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince okul rehberlik servisince gönderilen öğrencilerin, travmatik/zorlu yaşantıyla karşı karşıya kalmış bireylerin gerektiğinde sağlık kuruluşuna sevkinin sağlanması. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
16 | Öğrencilerde ve eğitim çalışanlarında emniyete ve adli makamlara intikal eden travmatik/zorlu yaşantı durumunda, ilgili personel ile işbirliği yaparak izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması için önlemlerin alınması | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
17 | Öğrencinin psikolojik ve sosyal açıdan yardıma ihtiyaç duyduğu durumlarda ve kişisel problemlerinde erken önlemlerin alınması ve gerekli psikolojik yardımın uzman kişilerce verilmesi; gerekli görülen durumlarda öğrencinin sağlık kuruluşuna sevkinin sağlanması | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
18 | Kapsayıcı eğitim modüllerinin (afetten etkilenmiş çocuklarla çalışma, şiddete maruz kalmış çocuklarla çalışma vb.) hizmetiçi eğitim yoluyla öğretmenlere verilmesi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
19 | Psikosoyal Müdahale Hizmetleri İl Uygulama Planı doğrultusunda yapılan çalışmaların düzenli olarak E-Rehberlik modülüne işlenmesi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x